**TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 076/2019**

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 80/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Sr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), neste ato representada pelo Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, instrumento que tem por objeto **a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 80/2015,** conforme justificativa de fls.3017 e autorização de fls. 3075 da **Concorrência n° 03/15**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato nº 80/2015 por mais 12 (doze) meses**, ficando prorrogado de 16 de dezembro de 2019 a 15 de dezembro de 2020, considerando a justificativa de fls. 3017 e autorização de fls. 3075 da **Concorrência n° 03/15**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Este instrumento acresce ao contrato original **R$ 1.072.460,69 (um milhão, setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 06 de dezembro de 2019.

André Borges de Souza Leonardo Brizola Nascimento

Diretor Presidente / CESAMA Cavenge Construções Ltda

Testemunhas 1) 2)