**TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 037/2020**

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 06/2020 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA.**

A **CONTRATANTE,** Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, e **a CONTRATADA** empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA** - CNPJ nº 04.843.023/0001-19, situada nesta cidade na Rua Moraes e Castro, 203 – Salas 201 e 202 - Bairro Alto dos Passos, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Mendes do Valle Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 046.860.026.48, **assinam o presente Termo Aditivo ao** **Contrato nº 006/2020, em conformidade com a Lei 13.303/2016 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA,**  de acordo com a justificativa de fls. 617 a 620**,** autorização através da Deliberação 260/20 da Diretoria Executiva (fl. 635 da Licitação Presencial nº 016/19),nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O **prazo contratual previsto na Cláusula 5.1 do Contrato nº 006/2020** será aditado em **mais 90 (noventa)** dias ficando prorrogado de 07 de novembro de 2020 a 06 de fevereiro de2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Este instrumento acresce 17,94% **(dezessete virgula noventa e quatro por cento),**  ao contrato original acrescendo ao valor do contrato a quantia de **R$225.482,87 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos**

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 04 de setembro de 2020.

André Borges de Souza Leonardo Mendes do Valle Gomes

Diretor Presidente / CESAMA MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas 1) 2)