## 1º trimestre 2025
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 1º TRIMESTRE
Período: janeiro / fevereiro / março de 2025
Obras de Expansão
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Reservatórios Santa Lúcia | Rua José Gustavo do Nascimento esquina com Rua Sebastião Henriques de Aquino | Santa Lúcia | Fornecimento e instalação de um reservatório cilíndrico com capacidade de 250m³ e um reservatório tipo taça com capacidade de 50m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Março/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Alfineiros | Rua Francisco Jorge de Oliveira | Alfineiros | Fornecimento e instalação de reservatório tipo taça com capacidade de 200m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Dom Bosco | Cruzamento entre as ruas Monsenhor Gustavo Freire e Olegário Maciel | Dom Bosco | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 190m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de alambrado; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Março/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Jardim das Flores | Rua Antônia Rodrigues Clemente | Jardim das Flores | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 200m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Milho Branco | Rua Roldão Rodrigues da Silva | Milho Branco | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 300m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Fevereiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Santos Dumont | Praça do bairro Santos Dumont (rua Geraldo Mayrink) | Santos Dumont | Desmontagem e retirada de reservatório existente; fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 150m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; recomposição do muro de fechamento; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Execução dos Interceptores de Esgoto IP 02/03 Independência e Mariano Procópio | Av. Brasil | Mariano Procópio, Manoel Honório, Centro, Costa Carvalho | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico, passeios de concreto e meio fio; escavação, esgotamento de água, escoramento e aterro de valas; fornecimento e assentamento de tubulações, conexões e acessórios; execução de poços de visita. | Em execução
Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas | Barragem de Chapéu D’Uvas | Chapéu D’Uvas | Revestimento de concreto projetado, execução de grampo para solo grampeado, dreno barbacã, locação de ponto para referência topográfica, descida de água de cortes em degraus, fornecimento e assentamento de tubo, regularização e compactação de subleito de solo, plantio de grama, ensaios em concreto, ensaios em barras de aço, ensaio de arrancamento. | Em execução
Construção de Guaritas de Vigilância em unidades da CESAMA | Regional Norte: Rua Jarcil Firmino Pinheiro, Nova Era Reservatório Caiçaras: Av. Dnar Rocha, Caiçaras Elevatória de Esgoto Independência: Av. Brasil, nº 1605, Poço Rico Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco: Rua Eudóxio Infante Viêira, nº 4430, Jardim Lermitage | Nova Era Caiçaras Poço Rico Jardim Lermitage | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura; escavação manual, reaterro de valas; estruturas de concreto; impermeabilização; alvenaria; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimento de alvenaria; piso; cobertura; esquadrias; pinturas; execução de passeio. | Em execução
Contratação de empresa por Dispensa por Emergência para obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra – Bosque dos Pinheiros | Rua Dr. Mauricio Guerra, nº 28 | Bosque dos Pinheiros | Acerto manual e corte de talude; injeção de nata de cimento; instalação de tela metálica; aplicação de concreto projetado; execução de dreno barbacã; execução de cortina atirantada; execução de estaca raiz; demolição e reconstrução de muro; execução de escavação, montagem de armadura, instalação de formas e concretagem das bases de suporte para a rede de esgoto; instalação, montagem, fixação da rede de esgoto. | Em execução