### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para:

- Elaboração, desenvolvimento e implementação do novo Programa de Avaliação de Desempenho dos empregados da Cesama, com estabelecimento de indicadores e metas mensuráveis por emprego ou cargo/função;

- Análise dos resultados obtidos na avaliação de desempenho e proposição de plano de ação para otimização do desempenho dos empregados.

- JUSTIFICATIVA

A relevância da contratação desse objeto está alicerçada na necessidade da CESAMA em obter orientações teóricas e metodológicas para melhorar, elaborar e executar o programa de avaliação de desempenho descrito na especificação e detalhamento do objeto.

A partir da necessidade de avaliação dos funcionários em vários aspectos, com ações  igualitárias  para  toda  a organização e  promovendo  o  melhor  direcionamento  do  corpo  funcional,  esta contratação  tem  a  expectativa  de  trazer resultados  como  o fortalecimento  institucional   e  uma  política  de  avaliação  de  desempenho  que  utilize metodologias modernas, eﬁcientes e focadas no desenvolvimento de  competências técnicas  e  gerenciais; a  elevação  do  nível   de  satisfação  dos  empregados  com perspectivas de aprendizagem e crescimento; e, por conseguinte, o aprimoramento do desempenho institucional .

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os trabalhos deverão ser realizados em etapas sequenciadas, onde a prestação e a remuneração dos serviços serão delimitadas pela entrega de Produtos Parciais, conforme cronograma físico-financeiro no Anexo I, devendo observar que a continuidade de uma etapa para a seguinte dependerá da aprovação dos produtos pela Cesama.

A seguir apresentamos a descrição mínima dos serviços demandados:

4.1 Produto 1 - Estudo preliminar

Análise das documentações institucionais da Companhia e realização de entrevistas nas diversas áreas da Cesama, a fim de identificar a metodologia de Avaliação de Desempenho que melhor se aplica aos objetivos estratégicos da Companhia.

Serão entrevistados 04 (quatro) Diretores, 08 (oito) Gerentes, 20 (vinte) Chefes de Departamento e 04 (quatro) Assessores.

Para a realização das entrevistas, deverá ser verificada a disponibilidade e realizado o devido agendamento.

Além das entrevistas e dos estudos da documentação institucional a Contratada deverá analisar o atual Regulamento de Avaliação e Desempenho para nortear a construção de uma nova proposta.

Para caracterização de entrega do Produto 1, a contratada deverá encaminhar à Supervisão de Treinamento e Desenvolvimento (STD) relatório contendo os principais apontamentos e conclusões do estudo preliminar.

4.2 Produto 2 - Definição dos Indicadores e Metas de Avaliação

A partir da análise do trabalho realizado na etapa anterior, estabelecer indicadores e metas mensuráveis que possam ser apuradas através do desempenho de cada emprego ou cargo/função, em suas diferentes áreas e atividades, de modo a estruturar um conjunto de indicadores e metas para cada função dentro da Cesama. Os indicadores e as metas deverão ser objetivos e quantificáveis, e não se basearem em aspectos subjetivos e genéricos.

Os indicadores e as metas estruturados para todos os empregos ou cargo/função e áreas deverão ser submetidos à Cesama para que sejam avaliados e compatibilizados com os objetivos da Companhia em relação ao Planejamento Estratégico, observadas as particularidades da cultura organizacional.

Os indicadores e metas que não forem julgados adequados deverão ser substituídos por outros indicadores e metas, também sujeitos à validação da Cesama.

No Anexo II está disponível a descrição dos empregos conforme planos de cargos e salários da Cesama, e no Anexo III o quadro de vagas da Cesama onde consta o quantitativo de trabalhadores em cada emprego ou cargo/função.

A caracterização de entrega do Produto 2, se dará a partir da validação dos indicadores e metas por parte da Cesama.

4.3 Produto 3 – Definição e Construção do(s) Instrumento(s) de Avaliação e Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho

Os instrumentos que comporão o Programa de Avaliação de Desempenho deverão ter como princípios norteadores, dentre outros a serem sugeridos pela empresa contratada, os seguintes:

- Disciplina: assiduidade, pontualidade e responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações do empregado, dos horários e compromissos inerentes a cada cargo;

- Conhecimento do Trabalho: grau de conhecimento técnico que atenda às exigências das atividades;

- Cooperação: disponibilidade espontânea para outro(a)s empregado(a)s em suas atividades, mesmo sendo de outras áreas, incluindo a transmissão de conhecimentos, desde que não acarrete em desvio de função;

- Produtividade: respeito aos prazos de execução dos trabalhos previamente estabelecidos;

- Comprometimento Organizacional: avaliação do envolvimento do indivíduo com a organização.

A construção do(s) instrumento(s) para Avaliação de Desempenho também deverá levar em consideração ao estabelecido nos Planos de Cargos e Salários, no Acordo Coletivo de Trabalho e no Código de Conduta, Ética e Integridade da Cesama, e resultar em um regulamento para ser utilizado pela companhia a longo prazo.

Após a definição dos indicadores e metas e dos instrumentos de avaliação de desempenho, a Contratada deverá elaborar um regulamento para o Programa de Avaliação de Desempenho e apresenta-lo à Diretoria Executiva da Cesama. Caso a Diretoria apresente considerações ou solicitações de revisão a Contratada deverá proceder os devidos ajustes.

Considerando que a Cesama utiliza como sistema de gestão de pessoas o TOTVS – RM VITAE, os instrumentos de Avaliação de Desempenho deverão ser compatíveis com tal sistema.

A contratada deverá se disponibilizar para prestar suporte e esclarecimento à equipe que executará a parametrização sistêmica a ser providenciada pela Cesama. O suporte deverá ser prestado por preposto da Contratada. O preposto poderá prestar suporte presencial ou remoto (aplicativos de mensagem, vídeo conferência, telefone, entre outros).

A caracterização de entrega do Produto 3, será dará com a aprovação do Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho, onde deverão constar a metodologia, os instrumentos e indicadores e metas.

4.4 Produto 4 – Capacitação da Equipe de Recursos Humanos e Lideranças

A contratada deverá capacitar toda a equipe de Recursos Humanos da Cesama e lideranças estratégicas para implantação do Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho, sua aplicação, análise e desdobramentos. A capacitação deverá ter duração mínima de 08 (oito) horas e abranger uma equipe de aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas.

A capacitação deverá habilitar os participantes para multiplicação da nova metodologia junto aos empregados da Companhia.

A contratada será responsável pela elaboração do material didático e a impressão do mesmo será responsabilidade da Cesama, observada a devida antecedência no envio do material. A Cesama será responsável pela disponibilização do espaço para realização da capacitação.

A entrega do Produto 4 será caracterizada pela capacitação, cuja comprovação se dará pelo encaminhamento da lista de presença e do material didático utilizado à Supervisão de Treinamento e Desenvolvimento.

4.4.1 – Nota explicativa:

Após a entrega do produto 4, que ocorrerá no mês 4 do conforme cronograma físico-financeiro (Anexo I), a execução do contrato ficará suspensa durante 6(seis) meses, especificamente nos meses 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do referido cronograma. Neste período, os empregados desempenharão suas atividades de acordo com indicadores e requisitos elaborados pela contratada e aprovados pela CESAMA. Como não haverá participação da contratada neste período, não haverá desembolso nestes 6(seis) meses. A execução do contrato retornará no mês 11 do cronograma físico-financeiro (Anexo I), com a implantação do Programa de Avaliação de Desempenho.

4.5 Produto 5 – Implantação

A aplicação da nova metodologia, prevista no Regulamento do Programa de Avaliação e Desempenho elaborado pela Contratada, está prevista para ocorrer no mês 12 (doze) conforme cronograma físico-financeiro (Anexo I). A aplicação da avaliação será referente ao desempenho dos empregados durante os meses 5 a 10 do cronograma físico-financeiro, período em que a execução do contrato estará suspensa, conforme nota explicativa do item 4.4.1.

Para viabilizar esse cronograma, a Contratada deverá, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos, realizar o trabalho de sensibilização e treinamento para aplicação da nova metodologia.

A implantação ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:

- Etapa 1 - WORKSHOP: A Contratada deverá realizar um Workshop, com carga horária de 04 (quatro) horas, para as lideranças e multiplicadores da Cesama (aproximadamente 120 pessoas, divididas em 04 turmas), apresentando o novo Programa de Avaliação de Desempenho e as práticas de avaliação. Esta etapa possui o intuito de orientar as lideranças e multiplicadores para a conscientização da importância da Avaliação de Desempenho, bem como de sua correta aplicação. No workshop deve ser detalhado o novo regulamento, os indicadores e metas e o manejo dos instrumentos. Os participantes deverão, ao final do evento, estarem aptos a aplicar a avaliação utilizando o sistema. A contratada será responsável pela elaboração do material didático e a impressão do mesmo será responsabilidade da Cesama, observada a devida antecedência no envio. A Cesama será responsável pela disponibilização do espaço para realização do workshop.

- Etapa 2 – APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: A Contratada deverá definir as estratégias e dar suporte durante todo o período de aplicação, que será realizada por profissionais da Cesama, e a Contratada deverá manter um preposto para prestação de suporte, quando necessário. O preposto poderá prestar suporte presencial ou remoto (aplicativos de mensagem, vídeo conferencia, telefone, entre outros)

- Etapa 3 – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE: Ao término do período de aplicação da avaliação de desempenho, a Contratada deverá apresentar um Relatório de Análise com os resultados obtidos e um balanço sobre a aplicabilidade da nova metodologia proposta. O Relatório de Análise ainda deve conter um diagnóstico do desempenho dos empregados por área de atuação.

A entrega do Produto 5 será caracterizada pela comprovação da realização do Workshop através do encaminhamento à STD de lista de presença e material didático utilizado, e apresentação do Relatório de Análise dos resultados e diagnóstico.

4.6 -  Produto 6 - Construção de Plano de Ação

Concluídas as avaliações e Relatório de Análise e Diagnóstico, a Contratada deverá construir um Plano de Ação para otimização do desempenho e solução dos dilemas apontados no diagnóstico.

A contratada deverá apresentar, em reunião da Diretoria Executiva, Relatório de Análise contendo diagnóstico de desempenho por área de atuação, bem como o Plano de Ação.

A conclusão do Produto 6 caracteriza-se pela apresentação e entrega do Plano de Ação.

- VALORES ESTIMADOS

# O valor global estimado de R$91.350,00 (noventa e um mil, trezentos e cinquenta reais) para esta contratação, foi apurado utilizando-se a mediana dos valores obtidos na pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

    - A medição será elaborada pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA e obedecerá aos percentuais de desembolso descritos no cronograma físico-financeiro Anexo I, condicionada à fiel execução dos serviços de acordo com a descrição mínima apresentada no item 4 deste Termo de Referência.

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo gestor do Contrato.

    - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

    - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, prestando os serviços com qualidade, eficiência, presteza, sigilo, ética e pontualidade, em conformidade com este Termo de Referência e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Se responsabilizar pelas despesas referentes à deslocamento, alimentação e hospedagem, que seus consultores por ventura vierem a ter para a execução do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras, Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

  - O(s) funcionário(s) que estiver prestando serviço nas unidades da Contratante ou na observação do processo de trabalho deverá(ão) estar devidamente identificado(s) por crachá ou uniforme e os equipamentos de proteção individual (EPI) que se fizerem necessários.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência;

- JULGAMENTO

Esta licitação terá como critério de julgamento o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá sobre o valor global estimado no item 5, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

Para habilitação, a licitante deverá apresentar:

- Currículo do(s) profissional(is) responsável(is) pela prestação dos serviços, certificando a formação acadêmica mínima “lato sensu” em Gestão de Pessoas e/ou áreas afins;

- Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) que a proponente executou de forma satisfatória, serviço compatível com os produtos solicitados, equivalente em características e prazos e em quantidades iguais ou superiores, executados em empresa com mais de 300 (trezentos) empregados em seu quadro. O atestado deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo  será considerado  como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

    - O prazo de execução do objeto será de 13 (treze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Priscila Bastos Silva

Chefe do Depto de Recursos Humanos

Renata Fernandes da Silva

Gerente de Administração e Recursos Humanos

Rafaela Medina Cury

Diretora Financeira e Administrativa