## Planilha1
ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto, recomposição de passeios e muros e substituição de caixa padrão de hidrômetro com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do município de Juiz de Fora – MG - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.776.146,67
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 8.409% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 149351.71 | 17922.2052 | 17922.2052 | 17922.2052 | 11948.1368 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197 | 10454.6197
4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS | Físico % | 41.59% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 738703.19 | 88644.3828 | 88644.3828 | 88644.3828 | 59096.2552 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233 | 51709.2233
4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES | Físico % | 12.37% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 219796.18 | 26375.5416 | 26375.5416 | 26375.5416 | 17583.6944 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326 | 15385.7326
4.3 | TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA E CAIXA DE INSPEÇÃO | Físico % | 12.39% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 220085.05 | 26410.206 | 26410.206 | 26410.206 | 17606.804 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535 | 15405.9535
4.4 | RIP RAP | Físico % | 1.646% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 29233.5 | 3508.02 | 3508.02 | 3508.02 | 2338.68 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345 | 2046.345
4.5 | CAIXAS PADRÃO DE HIDRÔMETRO | Físico % | 0.6387% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 11344 | 1361.28 | 1361.28 | 1361.28 | 907.52 | 794.08 | 794.08 | 794.08 | 794.08 | 794.08 | 794.08 | 794.08 | 794.08
4.6 | DESCARTE DE MATERIAL | Físico % | 22.21% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 394487.44 | 47338.4928 | 47338.4928 | 47338.4928 | 31558.9952 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208 | 27614.1208
4.7 | LIMPEZA MANUAL | Físico % | 0.17% | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | Financeiro | 3020 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 241.6 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4
4.8 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 0.5701% | bar: MÊS 1 to MÊS 12
|  | Financeiro | 10125.6 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 810.048 | 911.304 | 911.304 | 911.304 | 911.304
TOTAL |  | FINANCEIRO | 1776146.67 | 212733.4964 | 212733.4964 | 212733.4964 | 142092.3736 | 124432.0929 | 124432.0929 | 124432.0929 | 124432.0929 | 124533.3589 | 124533.3589 | 124533.3589 | 124533.3589
|  | ACUMULADO |  | 212733.4964 | 425466.9928 | 638200.4892 | 780292.8628 | 904724.9557 | 1029157.0486 | 1153589.1415 | 1278021.2344 | 1402554.5933 | 1527087.9522 | 1651621.3111 | 1776154.67
|  | FÍSICO % | 100% | 11.98% | 11.98% | 11.98% | 8% | 7.006% | 7.006% | 7.006% | 7.006% | 7.011% | 7.011% | 7.011% | 7.011%
|  | ACUMULADO |  | 11.98% | 23.95% | 35.93% | 43.93% | 50.94% | 57.94% | 64.95% | 71.95% | 78.97% | 85.98% | 92.99% | 100%