TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para elaboração de projetos básico e executivo e execução de obras de Ampliação do Sistema Roosevelt em Juiz de Fora/MG, na modalidade de licitação integrada.

# JUSTIFICATIVA

  - A implantação de novas elevatórias intermediárias do sistema Roosevelt visa a reformulação do sistema existente visando garantir uma segurança operacional e hídrica ao sistema existente, bem como a remodelação de parte do sistema que abastece a Cidade Alta

  - Para esta reformulação foi contratado um Estudo de Regime Permanente e Transitório para o Novo Sistema Roosevelt. O estudo teve como objetivo avaliar o comportamento hidráulico do sistema, verificando a inexistência de pressões fora dos limites admissíveis, dimensionando novos conjuntos motor-bomba, estudando a implantação de reservatórios junto as elevatórias e subsidiando a especificação de dispositivos hidráulicos complementares, quando necessários, de modo a garantir um sistema mais seguro e eficiente.

  - A partir deste estudo, foi desenvolvido o anteprojeto apresentado no Anexo I – Especificação Técnica, que servirá de base para a contratação na modalidade integrada do objeto deste contrato

  - A contratação integrada é justificada pela possibilidade de utilização de diferentes metodologias na execução da obra que, ao final, atenda às condições expostas no ato convocatório.

    - Conforme artigo 42 da Lei 13.303/16: “VI – contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto”.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - O objeto deste contrato é a ampliação do Sistema Roosevelt com adequações deste sistema visando garantir uma segurança operacional e hídrica ao sistema existente, bem como a remodelação de parte do sistema que abastece a Cidade Alta.

  - O serviço consiste na elaboração do Projeto Básico, Projeto Executivo e execução da obra de ampliação do Sistema Roosevelt, em Juiz de Fora/MG, a partir da especificação técnica constante no Anexo I deste TR.

  - Conforme apresentado anteriormente, o projeto foi desenvolvido a nível de anteprojeto a partir de Estudo de Regime Permanente e Transitório desenvolvido para esta nova concepção do sistema.

  - As orientações para desenvolvimento, medição e pagamento dos Projetos encontram-se no Anexo I (Especificação Técnica).

  - Caso o Projeto Básico seja reprovado pela Cesama, após todas as tratativas para as possíveis correções, o contrato será reincidido e aplicadas as penalidades cabíveis.

  - A especificação técnica do objeto deste certame encontra-se no arquivo "ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA", que traz normas e condições técnicas dos materiais e serviços necessários à execução da ampliação do Sistema Roosevelt e o orçamento detalhado encontra-se no “ANEXO II – ORÇAMENTO”, que contém a planilha orçamentária e os documentos relativos ao orçamento e o cronograma físico-financeiro do contrato.

  - . O sistema de recalque existente foi concebido, com o objetivo de garantir um melhor abastecimento do Bairro São Pedro e demais bairros da Cidade Alta, bairros estes que estão em pleno crescimento e expansão, e dessa forma demandam maiores consumos de água.

  - O sistema funciona de forma contínua em uma rede de 500mm de ferro fundido. A linha de recalque passa pelos bairros Carlos Chagas, Parque das Águas e Caiçaras, com desnível geométrico de cerca de 220 m, atingindo pressões consideráveis em área ocupada por moradias.

  - A nova concepção do Sistema Roosevelt, apresentada na Figura 1, consiste em subdividir o sistema atual em três novos sistemas que terão como início e fim o mesmo conceito existente hoje, no entanto, subdividindo-o em três zonas de pressão, de forma a garantir uma maior segurança e controle operacional do sistema como um todo. Para criar uma sequência lógica a Roosevelt existente chamaremos de EE-01, a partir dela foi criada a EE-2 localizada no Bairro Parque das Águas e a EE-3 localizada próximo ao Bairro Caiçaras. As EE-2 e EE-3 (elevatórias intermediárias do sistema) foram concebidas com o objetivo de subdividir as pressões do sistema atual.

  - Além da implantação das elevatórias EE-02 e EE-03 faz parte do objeto desta contratação a implantação/eliminação de ventosas e a implantação de uma válvula de fluxo anular na entrada do reservatório Caiçaras, propostas pelo Estudo de Transiente

  - A Tabela 1 apresenta um resumo das obras a serem executadas neste contrato.

| Intervenção | Descrição |
| --- | --- |
| EEA 02 + RSV 02 | Implantação de elevatória de água com vazão de 200 L/s e reservatório de 500 m3 |
| EEA 03 + RSV 03 | Implantação de elevatória de água com vazão de 200 L/s e reservatório de 500 m3 |
| Extensão de rede Roosevelt Alto dos Pinheiros | Implantação de rede de água, com cerca de 2500m em diâmetro de 250mm e 630m de extensão em diâmetro de 150mm |

Tabela 1 – Descrição resumida das intervenções deste contrato

  - Apresentação mais detalhada do sistema proposto encontra-se no Anexo I – Especificação Técnica

  - As adequações necessárias na elevatória EE-01 não são objeto desta contratação.

  - As áreas onde serão implantadas as elevatórias EE-02 e EE-03, apresentadas nas Figuras 2 e 3, são áreas pertencentes a Prefeitura de Juiz de Fora

Figura 1 – Esquema das intervenções do Novo Sistema Roosevelt

Figura 2– Localização da Elevatória 02 – Parque das Águas.

Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 3– Localização da Elevatória 03 – Caiçaras.

Fonte: Google Earth, 2025.

# VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL

  - Justificativa para a publicidade do Valor:

# Justifica-se a publicidade do valor, uma vez que não se identifica risco concreto de comprometimento da competitividade, de indução de preços ou de prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa. O orçamento foi elaborado a partir de referências de mercado verificáveis e destina-se a reforçar a transparência, governança e audibilidade do certame, especialmente relevante na contratação integrada, em que a solução envolve projeto e execução e demanda maior controle e rastreabilidade das decisões.

# por se tratar de uma obra de engenharia, sendo modalidade contratação integrada e julgamento pelo menor preço.

# Foi utilizada como metodologia para obtenção do orçamento de referência para a contratação integrada em conformidade Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), utilizando estimativas paramétricas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação.

# O orçamento de referência foi elaborado a partir de metodologias distintas, adotadas conforme a natureza dos serviços, de acordo com o nível de definição técnica disponível e a tipologia das unidades que compõem o empreendimento. Essas metodologias estão esclarecidas com mais detalhe no Anexo II - Orçamento.

# A planilha orçamentária, curva ABC, composição de preços unitários, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo dos quantitativos, composição de BDI e mapa de cotação estão apresentadas no Anexo II - Orçamento.

  - Valor da Obra

# O valor total estimado para o objeto desta licitação é de 25.741.536,68 (vinte e cinco milhões setecentos e quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

# As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do Contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços entregues e aceitos no período preferencialmente correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico-financeiro, que consta no Anexo II deste TR.

6.1.2	A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.

6.1.3	Os serviços serão medidos conforme apresentado no item 5 do Anexo I deste TERMO DE REFERÊNCIA, respeitando os percentuais de variações limites por etapa conforme neles expostos. Vale ressaltar que o contratado poderá apresentar revisão do referido Cronograma, com base no projeto executivo a ser desenvolvido.

6.1.4	As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro, que consta no Anexo II deste TR.

6.1.5	As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

6.1.6	Os trabalhos referentes às atividades de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração dos serviços, serão obrigatoriamente realizados pela CONTRATADA, obedecendo aos respectivos prazos de atendimento/execução e seus custos estão incluídos nos preços unitários dos serviços e bases operacionais.

6.1.7 A medição do projeto básico/executivo será paga em medição única, mediante seu aceite, não havendo parcelas intermediárias de pagamento

6.1.8	Será feita uma retenção técnica de percentual mínimo de 3% referente ao valor de cada obra para o último Boletim de Medição das mesmas, condicionado a aceitação das obras, testes do sistema e aprovação do cadastro técnico pela Cesama.

  - DO PAGAMENTO

# A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição mensal, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo gestor do Contrato.

      - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

# O pagamento será efetuado, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e adeyler@cesama.com.br.

# O pagamento só poderá ser realizado em nome da Contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do Contrato.

# O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c)	Após o cumprimento do disposto no item 6.2.5.

# Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto a Nota Fiscal:

- Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

- Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Devendo neste caso, apresentar FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

- arquivo de Detalhamento da Guia FGTS, onde consta o nome de todos os trabalhadores e valor recolhido para cada um, bem como o total da guia a ser paga, e o comprovante de pagamento devido;

- DARF Previdenciário, relativo aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta contratação, com devido comprovantes de pagamento

- Certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho

- Todas as comprovações deverão ser do período de referência ao pagamento.

# Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário-mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura.

# O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

      - Na Nota Fiscal/Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

# Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

# O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

# Será utilizado o INCC (índice Nacional de Custo da Construção) como índice para reajuste de preços do contrato, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data de elaboração do orçamento em 09/2025.

# Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é a data de elaboração do orçamento em 09/2025.

# Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

# Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

# A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

# Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

# A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

# A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa da Contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo de Referência e em seus anexos.

  - A CONTRATADA deverá executar projetos, utilizando como principal referência a Documentação Técnica, constante no Anexo I deste TR, realizando críticas e análises, buscando sempre atualizações, complementações e viabilidades, não se limitando exclusivamente a este.

  - Desde que atendam aos parâmetros estabelecidos no Anexo I, haverá liberdade de inovação em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nas peças técnicas, para apresentação das propostas das licitantes nas etapas previstas no objeto, desde que obedeçam às normas nacionais ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao serviço especificado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, antes do início dos serviços, para o e-mail smt@cesama.com.br, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

c) Nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

    - Recebida a documentação, o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA comunicará ao gestor do contrato para que seja emitida a Ordem de Serviço.

    - Até a primeira medição contratual, a contratada deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, para o e-mail smt@cesama.com.br, a documentação abaixo relacionada, sem a qual não será efetuado o pagamento:

a) Cópia de Fichas de EPIs dos empregados na forma física ou eletrônica;

b) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO de todos os empregados.

    - Havendo alteração na equipe de trabalho que atua na execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.10.2, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

  - Atender as normas e procedimentos vigentes, e/ou fornecidos pela CESAMA, observando sempre as versões atualizadas.

  - Fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução dos serviços, os quais já possuem seus custos previstos nos preços unitários dos serviços.

  - . Cumprir integralmente o disposto na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 e demais normas vigentes do Município, Estado e Federação com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo a seus empregados, número suficientes de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e de Sinalização.

  - A CONTRATADA deverá manter contato com todas as empresas concessionárias de serviços, sempre que suas atividades interferirem com os sistemas implantados, e buscar autorização, por parte do órgão gerenciador do trânsito, para executar serviços em vias públicas com linhas de ônibus e/ou elevado volume de tráfego de veículos, devendo cumprir demais legislações vigentes como sinalização em vias públicas, código de posturas, etc.

  - A CONTRATADA deverá manter atualizado cadastro de equipes de campo junto à CESAMA, contendo dados relativos a número de equipes em atividade, descrição das atividades de cada equipe, setorização das equipes.

  - Em situações excepcionais, face à sua urgência, gravidade ou vulto, mesmo que extrapole o horário normal de expediente, o Encarregado e/ou Engenheiros responsáveis deverão se fazer presentes.

  - Elaborar o Diário de Obra, com controle e registro de acesso, incluindo diariamente, pelo Engenheiro responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

  - O responsável técnico deverá elaborar projeto “as built” da obra, conforme diretrizes da Coordenação de Cadastro Técnico da Cesama.

  - Manter no local das obras, desde o início dos serviços até o seu final, um Engenheiro credenciado, com poderes para representá-la amplamente junto à CESAMA, inclusive para receber e expedir correspondência relativa à execução do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, deverá haver um preposto para substituí-lo.

  - Deverão ser mantidas as condições de trafegabilidade, segurança e funcionalidade das vias de acesso durante o período de execução das obras.

  - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário

# ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

# As orientações relativas à segurança do trabalho para esta obra encontram-se em anexo específico sobre este assunto

# OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após assinatura do Contrato.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

  - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

  - A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

  - Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência.

  - Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

# JULGAMENTO

  - O critério a ser utilizado na avaliação, julgamento das propostas e posterior adjudicação é o de “MENOR PREÇO”, representado pelo menor preço global, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

# PENALIDADES

  - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1		O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

  - Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 11.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

# CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne a sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

# O prazo definido no item 12.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da CESAMA.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA, após a assinatura do contrato.

12.6.1. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o visto ou o registro no CREA/MG tanto da sua empresa como do seu responsável técnico, caso não seja sediada em Minas Gerais.

12.6.2	A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 7.10 deste Termo de Referência.

12.7. 	A vigência do Contrato será de 14 (quatorze) meses a partir da data da sua assinatura.

    - O prazo de execução do contrato é de 11 (onze) meses.

12.8 O contrato será executado sob o regime de contratação integrada e as frações do objeto com liberdade para Inovação estão definidas no Anexo III deste TR.

  - A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme o art.105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato o licitante deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

  - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto, até o limite 30% (trinta por cento).

  - A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor a serem verificadas no ato da assinatura de contrato.

  - É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

a) do processo licitatório do qual se originou a contratação;

b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

  - A relação que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

# DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

    - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. O Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na matriz de risco são de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da CESAMA, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do CONTRATADO.

  - Da alocação de risco:

    - A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATANTE e do CONTRATADO na execução do contrato. Com base na matriz de risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.

    - Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO – ANEXO I.

    - A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações da Matriz de Risco.

  - Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro:

    - Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

    - A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

    - Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

# DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere à inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

  - A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 14.13 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

# GARANTIA CONTRATUAL

  - Para assegurar a plena execução do objeto contratual será exigida a garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas.

16. MAPA DE RISCO

  - A alocação de responsabilidade encontra-se definida na Mapa de Risco apresentada no Anexo I deste Termo de Referência conforme estabelecido no art. 101, do RILC.

# SEGURO DE RISCO

  - . Para emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Apólice de Seguro de Riscos emitida em favor da CESAMA (beneficiária). Os custos da Apólice de Seguro estão contemplados no Mapa de Risco e tem seu custo previsto na planilha de cálculo do BDI. Tal seguro tem por objetivo garantir à CESAMA o pagamento de indenização por prejuízos, devidamente comprovados, decorrentes de perdas e/ou danos causados aos bens segurados, ocorridos no local segurado, em consequência de risco coberto.

  - O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura de no mínimo por mais 03 (três) anos após a vigência do contrato.

  - Coberturas Mínimas

    - Cobertura Básica: Seguros para obras civis em construção (OCC)

  - Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens;

  - Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);

    - Coberturas Especiais: Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

  - Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).

  - Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

  - Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

  - Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no local da construção.

  - Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.

  - Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

    - Coberturas Adicionais:

  - Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação.

  - Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados.

  - Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice.

  - Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.

    - Manutenção simples, ampla e garantia

  - Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção.

  - Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação.

  - Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

  - Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras.

  - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

  - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do contrato;

  - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

  - Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;

  - Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);

  - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice).

  - O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Executado o Contrato ou as etapas do mesmo, o seu objeto deverá ser recebido:

a)	provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; ou

b)	definitivamente, pelo fiscal e pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório; ou

c) parcialmente, relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.

# EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

  - EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRO

Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

    - Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, sendo considerados aceitos na forma da lei, se apresentados através de:

a) Fotocópias das Demonstrações Contábeis extraídas do Livro Diário com a devida numeração de página ou publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação.

b) Prova de registro na Junta Comercial, em Cartório ou no SPED contábil.

c) Assinatura do Contador e do representante legal da Entidade no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.

    - Demonstração, na forma da Lei, de que possui patrimônio líquido mínimo de 10% do valor máximo aceitável para a contratação, ou seja, R$2.574.153,66 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização por índices oficiais.

    - Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:

a) Liquidez corrente maior ou igual 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula: LC = AC / PC

Sendo LC = Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante.

b) Grau de endividamento menor ou igual (0,6), calculado pela fórmula: GE = (PC + PNC) / AT

Sendo GE=Grau de endividamento, PC=Passivo Circulante, PNC=Passivo Não Circulante; e AT=Ativo Total.

    - Em cumprimento ao estabelecido no art. 58, inciso III da Lei n. 13.303/16, a habilitação deverá ser apreciada a partir do parâmetro de capacidade econômica e financeira das licitantes, dentre outros. A exigência de Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Grau de Endividamento (GE) se mostra pertinente para o específico objeto a ser contratado, pois está em conformidade com a orientação vigente da Gerência Financeira e Contábil da CESAMA, e com parâmetros adotados no setor de serviços públicos.

    - Tais índices guardam relação de razoabilidade e proporcionalidade com o objeto deste certame e foram fixados em patamar mínimo para resguardar a seleção apenas entre licitantes que possuam condições suficientes para solver suas obrigações, portanto, não restringem a competitividade do certame, em obediência ao art. 31 da Lei das Estatais.

  - EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Regularidade Trabalhista conforme padrão CESAMA.

    - Certidão de registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Estado de origem.

    - Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa licitante na data da apresentação dos documentos de habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

    - Comprovação de aptidão para desempenho da empresa (atestado técnico operacional) e do responsável técnico (atestado técnico profissional), feita através de atestado(s) fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, no caso de atestado para os seguintes serviços:

      - A empresa deverá apresentar atestado técnico operacional para os seguintes serviços:

- Execução de elevatórias de água ou esgoto com vazão mínima de 50 L/s;

- Implantação de reservatório metálico de água tratada com capacidade de 200 m3.

- Implantação de rede de água com diâmetro mínimo de 100mm e extensão mínima de 1500 m.

    - O volume para a atestação técnica corresponde a no máximo 50% dos itens de “a” a “c” que são os mais relevantes deste certame.

    - Será permitido o somatório de quantitativos somente para o item “c”, podendo ser apresentado no máximo dois atestados técnicos

      - A limitação dos atestados visa garantir a comprovação de execução de obra de porte e complexidade similares.

    - O atestado técnico profissional deve comprovar que o responsável técnico:

- executou elevatórias de água e esgoto

- implantou redes de água

    - As exigências das atestações técnico operacional e técnico profissional justificam-se pela complexidade e porte do objeto deste certame, apresentado no Anexo I - Especificação Técnica, garantindo para a CESAMA a certeza de contratação de uma empresa experiente que possa executar a obra dentro dos padrões estabelecidos em projeto e normas técnicas.

    - A atestação solicitada é a mais adequada, objetiva e atende as premissas de relevância técnica e financeira deste certame, sem prejuízo da competitividade.

    - Considerando as características da contratação, para perfeita formulação da proposta, a empresa interessada poderá solicitar Visita Técnica, no local onde serão realizadas as obras e serviços.

    - A Visita Técnica deverá ser agendada previamente através do telefone: (32)3692-9203, com o Eng. Ricardo Pinto, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da abertura das propostas.

    - A Visita Técnica não é obrigatória, podendo ser substituída por Declaração de Pleno Conhecimento do Local e Condições do Objeto (Modelo de Declaração no Anexo IV deste TR).

# GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

# A CESAMA exercerá a gestão e fiscalização geral dos serviços contratados, podendo, para esse fim, designar prepostos para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços, facultando-lhes o livre acesso as suas instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da CESAMA.

# A fiscalização dos serviços pela CESAMA não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

# A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos pertinentes, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

# No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, a FISCALIZAÇÃO discriminará, por meio de relatório, as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, conforme prazo estipulado pela FISCALIZAÇÃO, submetendo os serviços rejeitados a nova verificação deste. Até que sejam sanadas as irregularidades pela CONTRATADA e aceitas as correções pelo fiscal, não estará autorizada a emissão de documentos de cobrança.

# A fiscalização poderá sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto no contrato.

# A fiscalização da CESAMA paralisará as obras e/ou serviços quando constatado risco grave e iminente aos empregados da CESAMA, da CONTRATADA, do(s) subcontratado(s) e terceiros, na conformidade dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

# Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a CESAMA determina que todas as medidas sejam tomadas pela CONTRATADA no sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado, de maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente.

# A CESAMA se reserva o direito de fazer outras exigências à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente.

# Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CESAMA.

# A CESAMA se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com o contrato, edital e seus anexos. Os serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão glosados da planilha de medição. Caso o documento de cobrança tenha sido emitido antes da aceitação dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, o pagamento poderá ser feito desde que glosado o valor referente às parcelas não aceitas.

# Mediante autorização da CESAMA, poderão ser alteradas em parte, as especificações, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes técnicos, além de equivalentes em preço e qualidade aos especificados nos projetos e sem que a alteração prejudique a estrutura, a segurança, a estética, a finalidade, o preço e o prazo de entrega da obra.

# Findo o prazo de execução do objeto e caso os serviços ainda não estejam concluídos, a FISCALIZAÇÃO comunicará o fato à autoridade da CESAMA, através de termo circunstanciado no qual discriminará os serviços não concluídos. Neste caso, a CONTRATADA apresentará justificativa e poderá estar sujeita às sanções previstas neste contrato, sem prejuízo das demais sanções legais.

# A CONTRATADA apresentará à CESAMA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da emissão da Ordem de Serviço, o que segue:

# Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, com a definição dos seus responsáveis;

# Indicação do local definitivo para instalação de seu canteiro;

# Cronograma atualizado dos serviços a serem executados, bem como o nome e contatos do engenheiro indicado na qualificação técnica como responsável técnico pelos serviços e demais anotações pertinentes; e

# Indicação de um engenheiro, que será o responsável perante a CESAMA para tomar quaisquer decisões que forem necessárias ao perfeito andamento dos serviços.

# O engenheiro residente só poderá se ausentar do local dos serviços após informar a FISCALIZAÇÃO da CESAMA e indicar expressamente por e-mail ou em Relatório Diário de Obras um substituto responsável com quem a FISCALIZAÇÃO possa se entender para a resolução de qualquer problema que ocorra nesse período.

# Caso a CONTRATADA e CESAMA identifiquem eventuais serviços imprevisíveis, não especificados neste instrumento e em seus anexos, mas necessários à sua conclusão, será elaborado pelas partes proposta de orçamento visando a análise e formalização de Termo Aditivo.

# O início e a conclusão de cada etapa de serviços deverão ser comunicados à FISCALIZAÇÃO da CESAMA através do Relatório Diário de Obras e previamente aprovados por esta.

# INSPEÇÃO DOS MATERIAIS:

  - Os materiais e equipamentos adquiridos por terceiros, aplicados em obras e serviços da Cesama, devem ter suas marcas devidamente qualificadas.

  - A CESAMA firmou contrato 044/25 com a SABESP, cujo objeto é a qualificação de materiais e fornecedores. Dessa forma a Cesama utiliza o atestado de pré qualificação (APQ), emitido pela SABESP, como requisito técnico nos processos de aquisição de materiais e contratação de serviços.

  - A Empresa Contratada deverá utilizar os materiais que possuem atestado de pré qualificação (APQ), emitido pela SABESP.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

  - Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

20.9.1		Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

# DOCUMENTOS

  - Seguem anexados os seguintes documentos que fazem parte deste Termo de Referência:

  - Anexo I: Especificação Técnica

  - Anexo II: Detalhamento do Orçamento

  - Anexo III: Frações do Objeto com Liberdade para Inovação

  - Anexo IV: Modelos de Declaração de Conhecimento do Local e Objeto

  - Anexo V – Orientações de Segurança

Assinado no Original

Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
Chefe Dpto. Projetos – DEPO

Autorizado/Aprovado por:

Roberta Ruhena Vieira

Gerente de Expansão - GEXP

Vinicius Azevedo Heckert

Diretor de Desenvolvimento e Expansão - DRDE